## Sheet1
网络成本管理系统电费报表IPA自动取数需求 工作量统计
系统 | 模块 | 模块描述 | 工作量 | 单位
网络成本管理系统电费报表IPA自动取数需求 工作量统计 | 电费取数 | ipa自动登录三费综资系统 | 3 | 人天
|  | ipa自动登录中枢平台 | 2 | 人天
|  | ipa自动进入网络电费-报账点电费管理-报账点电费查询 | 2 | 人天
|  | ipa读取时间段参数或根据默认规则设定时间段，将时间段切为每月时间段列表 | 3 | 人天
|  | ipa自动根据遍历时间段列表查询并导出数据 | 5 | 人天
|  | ipa自动进入网络电费-电费报账点信息管理-电费报账点查询 | 2 | 人天
|  | ipa自动点击导出入网时间不一致数据 | 2 | 人天
|  | ipa自动合并、文件类型转换处理缴费明细导出全量数据 | 3 | 人天
|  | ipa自动进入中枢平台-网络部门应用-三费管理系统-电费 | 2 | 人天
|  | ipa自动从中枢平台-网络部门应用-三费管理系统-电费-智费通2.0电费管理下载模板文件：1.电费超期缴费专项整治进展2.综资系统资源点信息表3.综资系统机房信息表4.入网时间不一致结果输出5.机房退网6.资源点退网7.报账期终时间晚于退网时间结果输出 | 7 | 人天
|  | ipa自动数据处理电费缴费及时性管控功能需求 | 5 | 人天
|  | ipa自动数据处理电费缴费与综资入网时间不一致 | 5 | 人天
|  | ipa自动数据处理报账点供电类型与综资用电类型不一致 | 5 | 人天
|  | ipa自动数据处理报账期终时间晚于退网时间 | 5 | 人天
|  | ipa自动将缴费明细导出与供电类型不一致结果输出表格压缩并上传至智费通2.0电费管理 | 6 | 人天
|  | ipa自动将1.电费超期缴费专项整治进展表格结果2.电费缴费与综资入网时间不一致表格结果3.报账期终时间晚于退网时间表格结果4.报账点供电类型与综资用电类型不一致表格结果上传至智费通2.0电费管理 | 6 | 人天
| 塔费取数 | ipa自动从进入铁塔服务费-起租管理-移动资源信息-管控资源信息查询（塔类） | 2 | 人天
|  | ipa自动读取设定参数，选择月份，查询后导出数据 | 4 | 人天
|  | ipa自动进入铁塔服务费-结算管理（塔类）-账单确认（塔类） | 2 | 人天
|  | ipa自动读取设定参数，选择月份，查询后导出数据 | 2 | 人天
|  | ipa自动进入中枢平台-网络部门应用-三费管理系统-塔费 | 2 | 人天
|  | ipa自动将塔费数据上传至中枢平台 | 3 | 人天
全局 | 需求分析和系统设计 | 需求沟通和分析、流程设计等 | 7 | 人天
| 测试与联调 | 完成开发后进行流程测试，并对发现问题进行处理。 | 10 | 人天
| 部署与上线 | 完成测试后对应用部署上线 | 1 | 人天
| 运营支撑 | 协助对系统配置进行检查、对上线后试用情况进行跟踪，处理后期试用过程中出现的问题等 | 4 | 人天
小计 |  |  | 100 | 人天